附件

营口市教育局2020年“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核任务分工表

| 级别 | 序号 | 指标名称 | 完成标准 | 证明材料 | 分管领导 | 牵头科室 | 配合科室 | 负责同志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 指 标 | 1 | 推动城乡义务教育一体化发展。推进高中教育优质特色发展 | 年度目标 | 巩固义务教育基本均衡成果，持续改善义务教育办学条件 | 工作报告、统计表、文件、会议材料、方案等 | 李燕 | 义务教育科 | 计划财务审计基建科 | 王蕾、张家兴 |
|  |  |  |  | 全部消除大班额工作任务 |  |  |  |  | 王蕾 |
|  |  |  |  | 推动市域内优质学校帮扶乡村学校覆盖率达50% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 规范中小学校招生入学秩序和办学行为 |  |  |  | 机关党委办公室、办公室（法规） | 王蕾、熙杰、傅涛 |
|  |  |  |  | 加大控辍保学工作力度，建立控辍保学工作台账，确保建档立卡贫困家庭适龄儿童应学尽学 |  |  |  |  | 王蕾 |
|  |  |  |  | 加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，使其到2020年秋季开学，达到省定办学标准 |  | 王安铎 | 计划财务审计基建科 |  | 张家兴 |
|  |  |  |  | 完成省示范性普通高中和省特色普通高中申报工作 |  | 李燕 | 学前与高中教育科 |  | 马鑫 |
|  |  |  | 6月30日前 | 完成并报送2020年度消除大班额工作计划（方案） | 文件、统计表、方案等 |  | 义务教育科 |  | 王蕾 |
|  |  |  |  | 完成建档立卡户辍学学生信息摸底统计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 落实招生入学工作要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制定消除普通高中56人及以上大班额工作计划 |  |  | 学前与高中教育科 |  | 马鑫 |
|  | 2 | 支持和规范民办教育 | 年度目标 | 各县（市、区）发布校外教育培训机构黑白名单，完成民办教育年检工作 | 名单（网络链接）、总结 | 明刚 | 办公室（法规） |  | 傅涛 |
|  |  |  | 6月30日前 | 制订落实校外教育培训机构黑白名单管理制度 | 报告 |  |  |  |  |
|  | 3 | 坚持铸魂育人，深入开展青少年思想政治教育 | 年度目标 | 深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，教育引导广大青少年树牢爱国主义根基，激发爱党爱国爱社会主义的热情，完成德育类系列活动。组织普通高中思想政治教师参加新教材培训工作，提高思想政治教师教学水平。 | 活动总结、培训总结 | 李燕 | 义务教育科 学前与高中教育科 | 组织宣传与思想政治工作科、职业教育与成人教育科 | 王蕾、马鑫、崔玉琪、李云 |
|  |  |  | 6月30日前 | 6月30日前，落实德育类系列活动的工作部署。完成辽宁省中小学省级三好学生、优秀团员、优秀学生干部、优秀团干部推荐工作。 | 文件、会议（图片、通知）等、推荐工作总结 |  |  |  |  |
|  | 4 | 大力发展职业教育 | 年度目标 | 确保高中阶段教育统一招生平台正常运转。招生职普比达到大体相当。 | 平台运转招生工作总结、招生数据报表 | 李燕 | 市高中等教育招生考试事务中心 | 义务教育科、学前与高中教育科、职业教育与成人教育科 | 孔小红、王蕾、马鑫、李云 |
|  |  |  | 6月30日前 | 完成高中阶段教育统一招生平台建设工作。 | 平台建设工作总结 |  |  |  |  |
|  | 5 | 改造1500座中小学厕所 | 年度目标 | 完成24座中小学（含教学点）不卫生厕所建设改造。（具体名单另附） | 厕所改建工作报告；已竣工投入使用厕所项目明细； | 王安铎 | 计划财务审计基建科 |  | 张家兴 |
|  |  |  | 6月30日前 | 制定中小学校“厕所革命”专项行动工作方案 | 专项行动工作方案；项目库 |  |  |  |  |
|  | 6 | 增加普惠性学前教育资源供给，做好城镇小区配套幼儿园治理工作 | 年度目标 | 全省普惠性幼儿园在园幼儿数占比达到80%，公办幼儿园在园幼儿数占比达到42%，完成城镇小区配套幼儿园治理工作,2019年新建的乡镇中心幼儿园开园招生。 | 统计数据、情况汇报 | 李燕 | 学前与高中教育科 |  | 马鑫 |
|  |  |  | 6月30日前 | 扎实开展城镇小区配套幼儿园治理工作，需要补建、新建、改建的幼儿园开工率达到100% | 幼儿园开工建设图片 |  |  |  |  |
| 市 指 标 | 7 | 坚持立德树人、“五育”并举，努力提升教育质量 | 年度目标 | 坚持立德树人、“五育”并举，努力提升教育质量 | 工作总结 | 李燕 | 义务教育科 | 学校安全与体卫艺教育科 | 王蕾、邰颖 |
|  |  |  | 6月30日前 | 加强思政课程建设，开展家庭教育、心理健康教育、综合实践课程建设，实现“学科渗透，德育育人” | 图片、总结等 |  |  |  |  |
|  | 8 | 扎实推进集团化办学 | 年度目标 | 方案报市政府审定后印发，按照方案要求，扎实推进集团化办学 | 工作总结 | 李燕 | 义务教育科 |  | 王蕾 |
|  |  |  | 6月30日前 | 起草集团化办学初步方案 | 方案 |  |  |  |  |
|  | 9 | 扎实推进新中考改革 | 年度目标 | 出台新中考改革相关方案，组织业务培训 | 工作总结 | 李燕 | 义务教育科 |  | 王蕾 |
|  |  |  | 8月30日前 | 起草推进新中考改革相关方案 | 方案 |  |  |  |  |
|  | 10 | 扎实推进高考综合改革 | 年度目标 | 扎实推进高考综合改革全年总结材料 | 工作总结 | 李燕 | 学前与高中教育科 |  | 马鑫 |
|  |  |  | 8月30日前 | 扎实推进高考综合改革半年工作总结 | 工作总结 |  |  |  |  |
|  | 11 | 启动义务教育优质均衡发展创建工作 | 年度目标 | 按照《关于推进义务教育优质均衡发展的实施方案》（营教发〔2019〕93号 ）时间表推进筹备和创建工作 | 工作总结 | 李燕 | 义务教育科 | 市政府教育督导办公室 | 王蕾、李继峰 |
|  |  |  | 6月30日前 | 对具备条件的县区、学校按节点指标跟踪调研 | 调研报告 |  |  |  |  |
|  | 12 | 优化职业教育资源布局，创新校企合作培养模式，提高服务发展能力 | 年度目标 | 完成1-2个校企合作项目的建设，出台相关政策 | 校企合作章程、文件等材料。 | 明刚 | 职业教育与成人教育科 |  | 李云 |
|  |  |  | 6月30日前 | 完成支持职业院校校企合作相关政策的起草 | 文件材料 |  |  |  |  |
|  | 13 | 扎实推进教师“县管校聘” | 年度目标 | 各县区完成中小学教师“县管校聘”管理制度改革 | 实施“县管校聘”管理制度改革工作总结 | 明刚 | 干部人事科 |  | 柳向晖 |
|  |  |  | 6月30日前 | 各县区制定工作方案，并核定中小学校工作岗位；各中小学校确定岗位聘任方案 | “县管校聘”具体工作方案 |  |  |  |  |
|  | 14 | 实施市朝鲜族高中新建工程 | 年度目标 | 完成教学楼、幼儿园楼、食堂宿舍楼主体工程施工 | 照片、文字材料 | 王安铎 | 计划财务审计基建科 |  | 张家兴 |
|  |  |  | 6月30日前 | 完成主体地基基础施工，教学楼一层施工 | 照片、文字材料 |  |  |  |  |